HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

**BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT**

**\_\_\_** *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2019*

Số: 16/KH-HSV

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện Lần thứ X - Năm 2020**

**\_\_\_\_\_**

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

- Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2020); Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2018 - 2019; tạo môi trường tích cực để rèn luyện nhân cách, nâng cao trách nhiệm cộng đồng cho Hội viên, sinh viên; đồng thời đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ của đông đảo sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

- Hưởng ứng phong trào “Sinh viên năm tốt” và đặc biệt hỗ trợ cho các bạn sinh viên thực hiện tiêu chí “Tình nguyện tốt”.

- Tạo điều kiện cho Hội viên, sinh viên thực hiện tích lũy ngày công tác xã hội theo Quy định Thực hiện chương trình ngày công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung (Ban hành kèm Quyết định số 1018/QĐ-ĐHKTL ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật).

**2. Yêu cầu:**

- Phát huy tính chủ động các cơ sở Hội trong tham gia tổ chức, thực hiện chiến dịch.

- Công tác thông tin, báo cáo, tuyên truyền kịp thời.

- Hình thức hỗ trợ, chăm lo thiết thực.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm minh.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc xác định nội dung, địa bàn tổ chức.

**II. ĐỊA BÀN - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG - ĐỘI HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Địa bàn công tác dự kiến:**

**-** Tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Dương;

- Quận Thủ Đức, Quận 9, Huyện Củ Chi;

- Các mái ấm, nhà mở, bệnh viện,… trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Xem xét các địa bàn hoạt động trong năm trước, đề xuất các địa bàn hỗ trợ tốt, có nội dung hoạt động.

**2. Thời gian:** Chiến dịch diễn ra từ ngày 18/11/2019 đến 15/01/2020

- Đăng ký: từ 18/11/2019 đến 30/11/2019.

- Tổng hợp danh sách: từ 01/12/2019 đến 04/12/2019. Họp Ban Chỉ huy cấp Trường để chốt danh sách: 05/12/2019.

- Họp với Đội trưởng, đội phó dự kiến: 17h00 ngày 06/12/2019 (thứ Sáu).

- Phỏng vấn: 07h00 ngày 07/12 - 08/12/2019 (Chủ nhật).

- Công bố kết quả: 19h00 ngày 09/12/2019 (thứ Hai).

- ***Chào Xuân 2020: 29/12/2019 (dự kiến).***

- Tập huấn*:* 04/01/2020 (thứ Bảy).

- Lễ ra quân chiến dịch: 11/01/2020 (thứ Sáu).

- Ngày hội “Nghìn bánh chưng xanh”: 10/01/2020 (Tức ngày 16 tháng Chạp).

- Đóng quân tại địa bàn: **Từ 11/01/2020 đến 15/01/2020 (Từ 17 tháng Chạp đến 21 tháng Chạp năm 2019).**

**3. Đối tượng thụ hưởng:**

- Các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh - sinh viên.

-Trẻ em mồ côi, tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các mái ấm, nhà mở; người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão thành phố.

- Bệnh nhân, bệnh nhi nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

- Trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn hoạt động.

**4. Đội hình tổ chức thực hiện:**

***4.1. Lực lượng tham gia:***

-Dự kiến chiến dịch sẽ có **765** sinh viên tham gia.

- Sinh viên tham gia theo đội hình các Khoa và đội hình chuyên phát huy thế mạnh chuyên môn (học thuật và sở thích) vào hoạt động tình nguyện.

***4.2. Đối tượng tham gia:***

Sinh viên hệ chính quy Khóa 16, Khóa 17, Khóa 18 và Khóa 19.

***\*Đối tượng ưu tiên:*** Sinh viên chưa từng tham gia chiến dịch tình nguyện nào.

***4.3. Quy trình đăng ký tham gia:***

- **Bước 1:** Hội Sinh viên Trường triển khai về các cơ sở Hội; kế hoạch, thông tin liên quan tại: **youth.uel.edu.vn và email cơ sở Hội.**

- **Bước 2:** Liên Chi hội Khoa triển khai đến sinh viên qua các tuyến: Chi Hội; fanpage, website của Khoa; email của sinh viên;

- **Bước 3:** Sinh viên có nguyện vọng tham gia **đăng ký tham gia trực tuyến tại:** **youth.uel.edu.vn**

- ***Bước 4:*** Ban Chỉ huy Chiến dịch tiến hành phỏng vấn.

- **Bước 5:** Ban Chỉ huy Chiến dịch công bố danh sách tham gia và lịch tập huấn.

- **Bước 6:** Tổ chức tập huấn kỹ năng cho sinh viên tham gia chiến dịch.

***\* Lưu ý: Hạn chót đăng ký là 24h00 Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2019.***

**5. Phân bổ số lượng chiến sĩ của các Đội hình:**

| **STT** | **ĐỘI HÌNH** | **SỐ LƯỢNG** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban Chỉ huy Chiến dịch | 7 |  |
| 2 | Khoa Kinh tế | 40 | Đội hình đóng quân |
| 3 | Khoa Kinh tế đối ngoại | 40 | Đội hình đóng quân |
| 4 | Khoa Tài chính - Ngân hàng | 40 | Đội hình đóng quân |
| 5 | Khoa Kế toán - Kiểm toán | 40 | Đội hình đóng quân |
| 6 | Khoa Hệ thống thông tin | 40 | Đội hình đóng quân |
| 7 | Khoa Quản trị kinh doanh | 40 | Đội hình đóng quân |
| 8 | Khoa Luật Kinh tế | 40 | Đội hình đóng quân |
| 9 | Khoa Luật | 40 | Đội hình đóng quân |
| 10 | Khoa Toán Kinh tế | 40 | Đội hình đóng quân |
| 11 | Đội Công tác xã hội\* | 30 | Đội hình đóng quân |
| 12 | CLB Thắp sáng ước mơ\* | 30 | Đội hình đóng quân |
| 13 | Đội hình các CLB, Đ, N\* | 240 | Đội hình chuyên |
| 14 | Đội hình truyền thông\* | 30 | Đội hình chuyên |
| 15 | Đội tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng (CLE). | 30 | Đội hình chuyên |
| 16 | Đội văn nghệ xung kích | 30 | Đội hình chuyên |
| 17 | Đội Cán bộ, giảng viên trẻ | 15 |  |
| **TỔNG** | | **765** |  |

**\* Lưu ý:** Mỗi đội hình vượt số lượng theo quy định thì Ban Chỉ huy cấp Trường sẽ tiến hành phỏng vấn để chọn lọc. Đối với Đội hình CLB, Đ, N số lượng quy định sẽ chia đều cho tổng số đội hình.

**III. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG CHIẾN DỊCH:**

**1. Tập huấn chiến sĩ:**

- Tổ chức tập huấn cho chiến sĩ về các kỹ năng: Lựa chọn 01 đến 02 chuyên đề phù hợp với nhu cầu chiến sĩ: ***Hành trang tình nguyện; Kỹ năng quản trò; Kỹ năng lập kế hoạch và làm việc nhóm; Kỹ năng xử lý khủng hoảng, rủi ro; Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; Kỹ năng tiếp xúc với người có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em, Gói bánh chưng…)***

***+ Thời gian:*** Ngày 04 tháng 01 năm 2020 (dự kiến).

***+ Địa điểm:*** Trường Đại học Kinh tế - Luật.

**2. Chương trình “Tết bạn bè”:**

- Tổ chức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết gặp gỡ lãnh đạo Trường. (**dự kiến ngày 29/01/2020**).

- Liên kết, phối hợp Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên của Trường vận động nguồn lực tặng quà, giới thiệu việc làm Tết.

- Rà soát, có phương án hỗ trợ cụ thể cho đối tượng cán bộ Hội là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

**3. Chương trình “Xuân chia sẻ”:**

- Tổ chức thăm và tặng quà cho người dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: bánh, kẹo; quần áo, các vật dụng trang trí nhà cửa. Các đội hình chủ động thực hiện và liên hệ các địa điểm, thành lập các đội hình tặng quà cho đối tượng cần chăm lo.

- Tổ chức ngày hội nấu bánh chưng, tổ chức cho chiến sĩ tình nguyện, sinh viên gói bánh chưng tại Trường Đại học Kinh tế - Luật để gửi tặng các trung tâm bảo trợ, mái ấm, nhà mở.

- Tổ chức các chương trình vui chơi, ca nhạc dân gian tạo không khí ngày Tết tại các mái ấm, nhà mở, trung tâm giáo dưỡng...

- Tổ chức chương trình “Bữa ăn thân thiện” tại các địa bàn hoạt động.

- Tổ chức thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách trong các địa bàn hoạt động.

- Tổ chức các đêm văn nghệ nhằm tạo sân chơi cho thanh thiếu niên, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân địa phương.

**-** Tổ chức các phiên tòa giả định tại các địa bàn đóng quân.

**4. Chương trình “Xuân sáng tạo”:**

- Tổ chức gian hàng “Xuân sáng tạo” để trưng bày các sản phẩm dự thi của các đội hình; hướng dẫn thực hiện các sản phẩm thủ công sáng tạo ngày Tết cho các bạn sinh viên trong chương trình Chào Xuân 2020.

- Tổ chức Ngày hội “Tết sáng tạo” cho trẻ em nhỏ trên địa bàn đóng quân. Trong ngày hội, lồng ghép tổ chức cuộc thi sáng tạo vật dụng ngày Tết cho các em dựa trên nguyên vật liệu tái chế.

**5. Chương trình “Xuân hội nhập”:**

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về nét đẹp văn hóa và phong tục ngày tết cổ truyền Việt Nam cũng như lễ hội năm mới của các nước.

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu cách đón tết cổ truyền Việt Nam của các bạn sinh viên nước ngoài tại Việt Nam.

**6. Chương trình “Khoảnh khắc Xuân tình nguyện 2020”:**

Tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Xuân tình nguyện” để lựa chọn ra những tác phẩm đẹp, có ý nghĩa, đại diện quảng bá chiến dịch trong các mùa sau.

**7. Chương trình “Xuân Biên giới”:**

Phối hợp cùng Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin tổ chức chương trình thăm hỏi, giao lưu với chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Thạnh An, Cần Giờ, TP. HCM.

**8. Công trình trọng điểm:**

- Thực hiện, trao tặng **200** cặp bánh chưng ngày Tết, trong đó 100 cặp bánh dành cho ba má phong trào và gia đình chính sách; 100 cặp bánh dành tặng cho trẻ em mồ côi ở các trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn hoạt động.

- Huy động **90.000.000đ** trao tặng các suất quà Tết và học bổng dành cho các đối tượng thụ hưởng.

- Tổ chức ít nhất **03** phiên tòa giả định, phát 600 tờ rơi tuyên truyền về các chủ đề liên qua đến An toàn giao thông, an toàn tài sản trong ngày tết đến, xuân về.

- Tổ chức 01 buổi diễn văn nghệ gây quỹ trước khi diễn ra chiến dịch và 02 đêm văn nghệ phục vụ tại địa bàn có lực lượng chiến sĩ đóng quân.

- Nấu, phát 30.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân, bệnh nhi tại các bệnh viện Ung bướu, Nhi đồng, Chợ Rẫy,…

**IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

**1. Thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch:**

- **PGS.TS** **Nguyễn Tiến Dũng** Trưởng Ban

*Bí Thư Đảng ủy – Hiệu Trưởng Trường*

- **TS** **Lê Tuấn Lộc** Phó Ban

*Phó Bí Thư Đảng ủy - Phó Hiệu Trưởng Trường*

**- ThS Võ Văn Trọng** Thành viên

*Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Trưởng phòng CTSV*

- **Đ/c Ngô Lê Mạnh Hiếu** Thành viên

*Bí Thư Đoàn Trường*

**2. Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch:**

**- Đ/c Huỳnh Mạnh Phương** Chỉ huy Trưởng

*Chủ tịch Hội Sinh viên Trường*

**- Đ/c Ngô Trọng Nguyễn** Chỉ huy phó TT

*Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường*

**- Đ/c Huỳnh Mai Trinh** Chỉ huy phó

*Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường*

**- Đ/c Trần Ngọc Mai Anh** Thành viên

*Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Nguyễn Nhựt Hương Giang** Thành viên

*Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Đinh Thị Cẩm Tú** Thành viên

*Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường*

*-* **Đ/c Tạ Thị Thủy Trúc** Thành viên

*Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường*

***Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Thường trực các Liên Chi hội Khoa, Ban Điều hành các CLB – Đội - Nhóm là thành viên.***

**2. Phân công nhiệm vụ:**

***2.1. Nhiệm vụ của Ban chỉ huy:***

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện 2020.

- Báo cáo Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường về chủ trương, kinh phí thực hiện chiến dịch, đồng phục chiến dịch.

**-** Chỉ đạo, điều hành toàn bộ chương trình chiến dịch Xuân tình nguyện 2020.

- Làm việc với lãnh đạo các đơn vị tổ chức chiến dịch và các đơn vị liên quan xác lập cơ chế, nội dung triển khai cụ thể ở từng mặt trận.

- Triển khai, chỉ đạo, theo sát và hỗ trợ các đội hình trong quá trình thực hiện.

***2.2. Các đội hình:***

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện đội hình.

- Thành lập Ban Chỉ huy cấp đơn vị nhằm thực hiện các nội dung chung của Trường và các nội dung đặc trưng của đội hình mình.

- Chủ động đăng ký nội dung và phối hợp với các đơn vị đăng ký thực hiện.

- Thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến dịch với Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Trường.

**V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:**

- 13/10/2019 – 18/11/2019 : Dự thảo Kế hoạch, trình Đảng Ủy - Ban giám hiệu Trường. Lấy ý kiến cơ sở Hội tìm phương án tổ chức, địa bàn hoạt động.

- 18/11/2019 – 09/12/2019 : Triển khai về cơ sở, tiến hành đăng ký tham gia, phỏng vấn, tuyển chiến sĩ.

- 10/12/2019 – 28/12/2019 : Các đội hình liên hệ các đơn vị địa bàn, lập kế hoạch hoạt động của đội, tiến hành gây quỹ hoạt động.

- 29/12/2019 : Diễn ra chương trình “Chào Xuân 2020”

- 10/01/2020 : Tổ chức chuỗi chương trình “Nghìn bánh chưng xanh” và ngày hội chiến sĩ tình nguyện 2020

- 11/01/2020 – 15/01/2020 : Ra quân và diễn ra chiến dịch.

- Cuối tháng 02/2020 : Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

***Kinh phí thực hiện chương trình là theo dự toán kinh phí hoạt động Đoàn – Hội năm 2020.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY –**  **BAN GIÁM HIỆU**  ***Nơi nhận:***  - BTK Hội Sinh viên TP; Ban Quốc tế Thành Đoàn;  - BCS Đoàn ĐHQG - HCM  - Đảng Ủy - Ban Giám hiệu Trường;  - BCH Đoàn - Hội Trường;  - Các đơn vị phối hợp tổ chức;  - Các cơ sở Hội;  - Lưu VP. | **TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG**  **CHỦ TỊCH**  **Huỳnh Mạnh Phương** |