HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

**BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT**

**\_\_\_** *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021*

Số: 01/KH-HSV

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện Lần thứ XI - Năm 2021**

**\_\_\_\_\_**

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần XI, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chào mừng Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2021); Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2020 - 2021; tạo môi trường tích cực để rèn luyện nhân cách, nâng cao trách nhiệm cộng đồng cho Hội viên, sinh viên; đồng thời đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ của đông đảo sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

- Giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” trong thanh niên, sinh viên Trường; vận động, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện những hành động tốt đẹp, lối sống văn minh, sẻ chia, chăm lo cho các đối tượng đặc thù, có hoàn cảnh khó khăn vui Tết.

- Hưởng ứng phong trào “Sinh viên năm tốt” và đặc biệt hỗ trợ cho các bạn sinh viên thực hiện tiêu chí “Tình nguyện tốt”.

**2. Yêu cầu**

- Phát huy tính chủ động các cơ sở Hội trong tham gia tổ chức, thực hiện chiến dịch.

- Công tác thông tin, báo cáo, tuyên truyền kịp thời.

- Hình thức hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng thiết thực, hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm minh.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc xác định nội dung, địa bàn tổ chức.

**II. ĐỊA BÀN - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG - ĐỘI HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Địa bàn công tác dự kiến**

- TP. Thủ Đức và Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;

- Các mái ấm, nhà mở, các cơ sở xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;

- Tại các ký túc xá sinh viên, khu lưu trú, khu trọ công nhân;

- Các địa bàn khu vực biên giới, hải đảo (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ);

- Trường Đại học Kinh tế - Luật.

**2. Thời gian:** Chiến dịch diễn ra từ ngày 05/01/2020 đến 03/02/2021.

**3. Đối tượng thụ hưởng**

- Các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh - sinh viên;

-Trẻ em mồ côi, tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các mái ấm, nhà mở; người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão thành phố;

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết;

- Trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn hoạt động.

**4. Đội hình tổ chức thực hiện**

***4.1. Lực lượng tham gia***

-Dự kiến chiến dịch sẽ có **500** sinh viên tham gia.

- Sinh viên tham gia theo đội hình các Khoa và đội hình chuyên phát huy thế mạnh chuyên môn (học thuật và sở thích) vào hoạt động tình nguyện.

***4.2. Đối tượng tham gia***

- Đoàn viên, Hội viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật;

- Thanh niên quốc tế, du học sinh đang theo học tại trường có nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện trong chiến dịch ***.***

***\* Đối tượng ưu tiên:*** Sinh viên chưa từng tham gia chiến dịch tình nguyện nào.

***4.3. Cách đăng ký đội hình***

­- Sinh viên có thể tự lựa chọn đăng ký tham gia đội hình chuyên hoặc đội hình đóng quân. Đội trưởng đội hình sẽ do HSV Trường phân công thường trực cơ sở phụ trách.

- Sinh viên không có lịch học trong thời gian đóng quân (30/01 – 03/02/2021) thì mới đủ điều kiện đăng ký đội hình đóng quân và phải có minh chứng thời khóa biểu.

***4.4. Quy trình đăng ký tham gia***

- **Bước 1:** Hội Sinh viên Trường triển khai về các cơ sở Hội; kế hoạch, thông tin liên quan tại: **youth.uel.edu.vn và email cơ sở Hội.**

- **Bước 2:** Liên Chi hội Khoa triển khai đến sinh viên qua các tuyến: Chi Hội; fanpage, website của Khoa; email của sinh viên.

- **Bước 3:** Sinh viên có nguyện vọng tham gia **đăng ký tham gia trực tuyến tại:** **youth.uel.edu.vn hoặc thông qua fanpage Hội Sinh viên Trường.**

- ***Bước 4:*** Ban Chỉ huy Chiến dịch tiến hành phỏng vấn.

- **Bước 5:** Ban Chỉ huy Chiến dịch công bố danh sách tham gia và lịch tập huấn.

- **Bước 6:** Tổ chức tập huấn kỹ năng cho sinh viên tham gia chiến dịch.

***\* Lưu ý: Hạn chót đăng ký là 24h00 Chủ nhật, ngày 06 tháng 12 năm 2020.***

**III. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU**

1. Tổ chức thăm, tặng quà cho **02** ký túc xá sinh viên (Khu B và Cỏ May), **01** khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân.

2. Thực hiện **02** “Góc xuân tuổi trẻ” tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ký túc xá sinh viên.

3. Tổ chức gói **100** cặp bánh chưng, bánh tét dành cho Thầy cô cựu giảng viên, cán bộ Trường, ba má phong trào và gia đình chính sách, trẻ em mồ côi ở các trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn hoạt động.

4. Tặng **100** phần quà Tết cho bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện.

5. Vận động **300** đơn vị máu.

6. Tổ chức **02** chương trình văn nghệ giao lưu dành cho sinh viên và thanh niên lực lượng vũ trang.

7. Tổ chức ít nhất **02** phiên tòa giả định, phát **600** tờ rơi tuyên truyền về các chủ đề liên qua đến An toàn giao thông, an tàn tài sản trong ngày tết đến, xuân về.

8. Tặng **100** suất quà Tết cho sinh viên tại Trường, học sinh, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

9. Thực hiện **3.000** ngọn nến tri ân thắp tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Thủ Đức.

10. Tổ chức **10** hoạt động thiếu nhi tại địa bàn đóng quân và các mái ấm, nhà mở.

11. Vận động nguồn lực xã hội, gây quỹ **150.000.000đ** để thực hiện hỗ trợ đối ứng các công trình, hoạt động thực hiện tại địa bàn.

**IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG CHIẾN DỊCH**

**1. Tập huấn chiến sĩ**

- Tổ chức tập huấn cho chiến sĩ về các kỹ năng: Lựa chọn 01 đến 02 chuyên đề phù hợp với nhu cầu chiến sĩ: ***Hành trang tình nguyện; Kỹ năng quản trò; Kỹ năng lập kế hoạch và làm việc nhóm; Kỹ năng xử lý khủng hoảng, rủi ro; Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; Kỹ năng tiếp xúc với người có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em, Gói bánh chưng…)***

***+ Thời gian:*** Ngày 23 tháng 01 năm 2021 (dự kiến).

***+ Địa điểm:*** Hội Trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

**2. Chương trình “Xuân và tuổi trẻ”**

- Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2021), 91 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021)và chia sẻ các sản phẩm truyền thông của cấp Thành trên các trang tin điện tử, các trang mạng xã hội của đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho chiến sĩ tình nguyện đến thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên từ 50 tuổi Đảng trở lên tại địa phương đơn vị đã từng gắn bó với các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành phố các thời kỳ.

- Tổ chức hoạt động làm nến thắp tại nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức.

- Phối hợp tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, dọn dẹp vệ sinh, trang trí nhà cửa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, ba má phong trào học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức hành trình đến các địa điểm lịch sử gắn với phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định và các di tích, địa chỉ đỏ, các địa danh tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của dân tộc.

**3. Chương trình “Xuân chiến sĩ”**

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi cựu chiến binh, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với bộ đội, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, hải đảo.

- Tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên địa bàn Thành phố, khu vực biên giới, hải đảo.

- Tổ chức viết thư, làm thiệp, thực hiện các sản phẩm thủ công, các ấn phẩm văn hóa chúc tết trong sinh viên để gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên địa bàn Thành phố, khu vực biên giới, hải đảo.

- Tổ chức cho học sinh thăm hỏi, làm thiệp, chúc Tết đơn vị quân sự, công an địa phương nơi trường trú đóng.

- Tổ chức các chương trình văn nghệ giao lưu chiến sĩ.

**4. Chương trình “Xuân sẻ chia”**

- Tổ chức Ngày làm việc tốt “Chiến sĩ Xuân tình nguyện Kinh tế - Luật sẻ chia vì an sinh xã hội” vào ngày 30/01/2020 (thứ Bảy).

- Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện vào ngày 28-29/01/2021.

- Tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh” gói và nấu bánh tặng Thầy, Cô cựu cán bộ, giảng viên Trường và các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa bàn Thủ Đức.

- Thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang, các em thiếu nhi tại mái ấm, nhà mở, các cơ sở xã hội, các bệnh nhi trong các bệnh viện; thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn, người dân ở các xã nông thôn mới của thành phố.

- Triển khai các chương trình hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho học sinh, sinh viên các tỉnh xa có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường.

- Tổ chức chăm lo cho cán bộ Đoàn - Hội, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình họp mặt, động viên học sinh, sinh viên không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

**5. Chương trình “Tết an toàn”**

- Thực hiện mới và sử dụng hiệu quả các sản phẩm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân phòng chống, dịch COVID-19 trong tình hình mới.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ các đối tượng không có nhiều điều kiện để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân trước dịch bệnh COVID-19 (người già neo đơn, người lớn tuổi tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, thiếu nhi trong các mái ấm, nhà mở, Trung tâm bảo trợ người lang thang, cơ nhỡ,…).

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu nhi và người dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

**6. Chương trình “Tết văn minh”**

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, văn hóa giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lối sống vui - khỏe dịp Tết, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy, nổ trong các dịp lễ, hội.

- Thực hiện các “Góc xuân tuổi trẻ” tại Trường, ký túc xá.

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về nét đẹp văn hóa và phong tục ngày Tết cổ truyền của các dân tộc Việt Nam cũng như Lễ hội năm mới của các nước.

- Thành lập các đội hình “Phóng viên xuân tình nguyện” tại trường, đẩy mạnh hoạt động truyền thông giới thiệu ý nghĩa và các hoạt động của đơn vị trong chiến dịch, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền cho chiến dịch.

**V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

**1. Thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch**

- PGS.TS **Lê Tuấn Lộc** Trưởng Ban

*Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường*

- TS **Huỳnh Thị Thúy Giang** Phó Ban

*Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy*

-ThS **Ngô Lê Mạnh Hiếu** Thành viên

*Đảng ủy viên, Bí Thư Đoàn Trường*

**2. Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch**

- **Đ/c Ngô Trọng Nguyễn** Chỉ huy Trưởng

*Chủ tịch Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy** Chỉ huy phó TT

*Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Đàm Huy Hoàng** Chỉ huy phó

*Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Lữ Nguyễn Thùy Dương** Thành viên

*Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Hà Thu Huyền** Thành viên

*Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Lê Nhật Xuân Quỳnh** Thành viên

*Ủy viên Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường*

*-* **Đ/c Nguyễn Phương Thảo** Thành viên

*Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Trần Quốc Tuấn** Thành viên

*Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường*

- **Đ/c Nguyễn Hoàng Hải** Thành viên

*Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường*

*-* **Đ/c Nguyễn Huỳnh Trang Nhã** Thành viên

*Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường*

***Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường, Thường trực các Liên Chi hội Khoa, Ban Điều hành các CLB – Đội - Nhóm là thành viên.***

**3. Phân công nhiệm vụ**

***3.1. Nhiệm vụ của Ban chỉ huy***

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện 2021.

- Báo cáo Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường về chủ trương, kinh phí thực hiện chiến dịch, đồng phục chiến dịch.

**-** Chỉ đạo, điều hành toàn bộ chương trình chiến dịch Xuân tình nguyện 2021.

- Làm việc với lãnh đạo các đơn vị tổ chức chiến dịch và các đơn vị liên quan xác lập cơ chế, nội dung triển khai cụ thể ở từng mặt trận.

- Triển khai, chỉ đạo, theo sát và hỗ trợ các đội hình trong quá trình thực hiện.

***3.2. Các đội hình***

- Xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện đội hình.

- Thành lập Ban Chỉ huy cấp đơn vị nhằm thực hiện các nội dung chung của Trường và các nội dung đặc trưng của đội hình mình.

- Chủ động đăng ký nội dung và phối hợp với các đơn vị đăng ký thực hiện.

- Thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến dịch với Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Trường.

**4. Chế độ giao ban, thông tin, báo cáo**

- Giao ban Chiến dịch định kỳ vào ngày 13/01/2021 (thứ Tư), ngày 20/01/2021 (thứ Tư) và ngày 27/01/2021 (thứ Tư).

- Các đơn vị duy trì thông tin liên lạc 24/24 trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

- Ban Chỉ huy chiến dịch các đội hình thực hiện chế độ báo cáo ngày và báo cáo tổng kết chiến dịch theo thông báo của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Trường trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

- Công tác thông tin trong thời gian chiến dịch, các đơn vị liên hệ Ban Chỉ huy cấp Trường như sau

+ Đội hình đóng quân: Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – PCT (037.832.1610)

+ Đội hình chuyên: Đ/c Đàm Huy Hoàng – UV. BTK (032.794.8859)

+ Email của Ban Chỉ huy cấp Trường: xuantinhnguyen.uel@gmail.com

**5. Công tác tổng kết, khen thưởng:** có hướng dẫn và thông báo riêng.

**V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

- 30/11/2020 – 06/12/2020 : Triển khai về cơ sở, tiến hành đăng ký tham gia.

- 07/12/2020 – 10/12/2020 : Tổng hợp đăng ký, tiến hành họp Ban Chỉ huy cấp Trường để chốt danh sách chiến sĩ đăng ký.

- 15/12/2020 – 15/01/2021 : Dự thảo Kế hoạch, trình Đảng Ủy, Ban giám hiệu Trường. Lấy ý kiến cơ sở Hội tìm phương án tổ chức, địa bàn hoạt động.

- 22/12/2020 – 22/01/2021 : Các đội hình liên hệ các đơn vị địa bàn, lập kế hoạch hoạt động của đội, tiến hành gây quỹ hoạt động.

- 03/01/2021 – 08/01/2021 : Phỏng vấn và công bố danh sách các đội hình.

- 23/01/2021 : Tập huấn chiến sĩ.

- 24/01/2021 – 31/01/2021 : Diễn ra hoạt động các đội hình chuyên vào cuối tuần.

- 29/01/2021 : Lễ ra quân chiến dịch và Tổ chức chuỗi chương trình “Nghìn bánh chưng xanh” và ngày hội chiến sĩ tình nguyện 2021

- 30/01/2021 – 03/02/2021 : Di chuyển đến đội hình đóng quân.

- 30/01/2021 : Tổ chức chương trình họp mặt sinh viên đón Tết xa quê.

- Cuối tháng 02/2021 : Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

***Kinh phí thực hiện chương trình là theo dự toán kinh phí hoạt động Đoàn – Hội năm 2021.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG** | **TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG**  **CHỦ TỊCH**  ***(Đã ký)***  **Ngô Trọng Nguyễn** |
| **Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG** | |
| ***Nơi nhận:***  - BTK Hội Sinh viên TP; Ban Quốc tế Thành Đoàn;  - BCS Đoàn ĐHQG - HCM  - Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Trường;  - BCH Đoàn, Hội Trường;  - Các đơn vị phối hợp tổ chức;  - Các cơ sở Hội;  - Lưu VP. |  |