HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 TP. HỒ CHÍ MINH

 **BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT**

 \_\_\_ *TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2019*

 Số: 08/KH-HSV

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh tham gia**

**kỳ thi tuyển sinh, hỗ trợ Tân Sinh viên**

**“TIẾP SỨC MÙA THI – VỮNG BƯỚC TỚI TRƯỜNG 2019”**

**\_\_\_\_\_**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

## - Thiết thực kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện hè (1999 - 2019) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động;

## - Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo sự an tâm, tâm lý tốt cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng;

## - Tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Phát huy tinh thần tình nguyện của sinh viên Trường, chia sẻ, giúp đỡ thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019.

**2. Yêu cầu:**

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, kỷ luật, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và hỗ trợ;

- Có sự chủ động trong đội ngũ sinh viên tình nguyện.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

**II. THỜI GIAN – ĐỊA BÀN THỰC HIỆN – LỰC LƯỢNG:**

**1. Thời gian:**

**-** Từ ngày 23/6 – 27/6/2019;

- Thời gian các ca trực trong ngày:

+ Sáng: **07h30 - 10h30;**

+ Chiều: **13h30 - 16h30.**

**2. Địa bàn thực hiện:** 5 điểm thi tại địa bàn quận Thủ Đức: THPT Thủ Đức; THPT Tam Phú; THPT Đào Sơn Tây; THPT Hiệp Bình; THPT Nguyễn Hữu Huân;

**3. Lực lượng:** 100 sinh viên tình nguyện.

**III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Giai đoạn chuẩn bị:**

**- Thời gian:** Từ ngày 10/6 – 22/6/2019.

**- Địa điểm:** Trường ĐH Kinh tế - Luật.

**- Nội dung:**

+ Triển khai công tác tuyên truyền, đưa tin về Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trực quan: pa-nô, áp phích, băng rôn, poster; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.

+ Xây dựng, giới thiệu các kênh tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Thu thập và xử lý thông tin nhu cầu thí sinh

+ Triển khai đăng ký và thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện thực hiện các hoạt động phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh. Tổ chức tập huấn cho các đội hình sinh viên tình nguyện.

+ Huy động các nguồn lực hỗ trợ, cung cấp trang bị cho sinh viên tình nguyện, cho các địa điểm thi và các vật phẩm hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi.

+ Liên hệ với các điểm thi, thống nhất nội dung chương trình.

**2. Gian đoạn diễn ra chương trình:**

**- Thời gian:** Từ ngày 23/6 – 27/6/2019.

**- Địa điểm:** 5 điểm thi trên địa bàn quận Thủ Đức.

**- Nội dung:**

+ Hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày làm thủ tục và dự thi. - Hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi theo từng môn thi, buổi thi;

+ Hỗ trợ giữ hành lý, đồ đạc của thí sinh trong thời gian thi;

+ Tặng các vật dụng, vật phẩm hỗ trợ thí sinh như vé xe buýt, suất ăn nhẹ, nước uống, và các vật dụng mang tính chất hỗ trợ khác;

+ Bố trí chỗ nghỉ ngơi trưa, tặng các suất ăn, nước uống cho thí sinh khó khăn;

+ Hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc sắp xếp ổn định xe, trật tự trước các điểm thi;

+ Hỗ trợ lực lượng chức năng điều phối giao thông tại các điểm nút gần điểm thi;

+ Giải đáp các thắc mắc cho thí sinh về các thông tin liên quan đến kỳ thi và xét tuyển;

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Ban tổ chức cấp Trường:**

- Xây dựng kế hoạch thực hiệnchương trình sinh viên tình nguyện “**Tiếp sức mùa thi 2019**” tại Trường. Ban tổ chức cấp trường gửi kế hoạch thực hiện và tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký tham gia về Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố.

- Thành lập đội sinh viên tình nguyện theo nhu cầu thực tế của đơn vị mình. Tiến hành khảo sát các địa chỉ nhà trọ, các điểm ăn uống và sinh hoạt, đặt bàn hướng dẫn và tư vấn và hỗ trợ thí sinh.

- Thông tin rộng rãi cho sinh viên biết để đăng ký danh sách tham gia lực lượng cấp thành và tại trường.

- Báo cáo tình hình hoạt động của trường và danh sách đề xuất khen thưởng ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh của trường mình về Trung Tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố; Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường; Hội Sinh viên Trường.

**2. Sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi 2019”:**

- Chấp hành nghiêm túc nội quy chương trình.

- Đeo thẻ và sử dụng đồng phục được cấp theo đúng quy định của Ban tổ chức.

- Có mặt đúng giờ, đúng ca trực được phân công. Cuối buổi trực phải ghi chép toàn bộ tình hình buổi trực, đặc biệt là các vấn đề, nội dung phát sinh mà sinh viên quan tâm. Riêng các đội trưởng phải thường xuyên báo cáo tình hình trực mỗi buổi về Ban tổ chức cấp Trường. Khi cần thiết phải báo cáo ngay những tình huống khó khăn về Đoàn - Hội Trường để có hướng giải quyết kịp thời.

- Nhiệt tình hướng dẫn thí sinh dự thi, đoàn kết, giúp đỡ các sinh viên tình nguyện khác cùng hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệt tình, chu đáo giúp đỡ cho các bạn Tân sinh viên, phụ huynh của sinh viên trong ngày tiếp nhận hồ sơ đầu năm học.

**V. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC:**

**1. Ban chỉ đạo:**

- PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy/ Hiệu trưởng Trưởng ban

- TS Lê Tuấn Lộc P. Hiệu trưởng Phó ban

- Đ/c Phùng Thị Diệu Hương Bí thư Đoàn trường Thành viên TT

**2. Ban Tổ chức Chương trình cấp Trường:**

**-** Đ/c Huỳnh Mạnh Phương Chủ tịch Hội Sinh viên Trưởng ban

**-** Đ/c Ngô Trọng Nguyễn Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Phó Ban TT

- Đ/c Huỳnh Mai Trinh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Phó ban

- Đ/c Đinh Thị Cẩm Tú UV BTK HSV Trường Thành viên

- Đ/c Trần Ngọc Mai Anh UV BTK HSV Trường Thành viên

- Đ/c Trần Thị Thanh Thúy UV BTK HSV Trường Thành viên

- Đ/c Ninh Văn Thương Chánh VP HSV Trường Thành viên

- Đ/c Nguyễn Xuân Mai Phó CVP HSV Trường Thành viên

- Đ/c Trần Hữu Tiến UV BCH HSV Trường Thành viên

- Đ/c Tạ Thị Thủy Trúc UV BCH HSV Trường Thành viên

 *Cùng các đồng chí là đội phó, trưởng nhóm hoạt động tình nguyện là thành viên ban tổ chức chương trình.*

**V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:**

|  |  |
| --- | --- |
| - Từ ngày 10/6 – 13/6/2019: | Dự thảo kế hoạch, trình Đảng ủy BGH Nhà Trường;  |
| - Từ ngày 14/6 – 22/6/2019: | Tổng hợp danh sách sinh viên tình nguyện, tổ chức tập huấn cho sinh viên; |
| - Từ ngày 23/6 – 27/6/2019: | Diễn ra chương trình; |
| - Từ ngày 28/6 – 05/7/2019: | Tổng kết chương trình, khen thưởng. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY –** **BAN GIÁM HIỆU** | **TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG****P. CHỦ TỊCH****Ngô Trọng Nguyễn** |

***Nơi nhận:***

- Trung tâm HT HSSV TP;

- Đảng ủy - BGH;

- BTV Đoàn Trường;

- BCH, BKT HSV Trường;

- Các đơn vị có liên quan;

- Các cơ sở Đoàn - Hội;

- Lưu VP (VT).